ATA DE REUNIÃO
Projeto: EcoSol – Fortalecendo a Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural Sustentável
Data: 11 de março de 2026

1. Objetivo da Reunião

A reunião teve como objetivo discutir a execução do plano de trabalho do projeto “EcoSol – Fortalecendo a Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural Sustentável”, bem como iniciar o detalhamento dos tópicos que orientarão o planejamento das oficinas de formação em economia solidária voltadas à agricultura familiar do estado do Rio Grande do Norte.

2. Informes

Inicialmente, Greg informou sobre conversa realizada com o Deputado Federal Antônio Mineiro, que indicou ter viabilizado uma nova emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para dar continuidade às ações do projeto. Como encaminhamento, foi sugerida a realização de consulta à Patrícia Pelatieri, com o objetivo de confirmar a efetiva disponibilização do referido recurso.

Na sequência, foram apresentadas as organizações parceiras que participam do projeto em articulação com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) por meio da Secretaria de Economia Solidária. São elas:

- Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Rio Grande do Norte (FETARN), representada por Jocelino Dantas Batista, Secretário de Política Agrícola;

- Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (FETRAFRN), representada por Alex de Pontes Silva, da Coordenação de Comunicação.

Ainda no âmbito dos informes, Greg sugeriu que seja solicitado, no grupo de trabalho do projeto no WhatsApp, o envio de bases de dados relacionadas à agricultura familiar no Rio Grande do Norte que possam contribuir para a elaboração do diagnóstico. Também foi indicado informar aos integrantes do grupo quais bases já foram selecionadas para análise, a saber:

- RAIS

- PNAD Contínua

- CADSOL

- Censo Agropecuário

- Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

3. Execução do Plano de Trabalho

Após os informes, foram revisadas as datas previstas no cronograma de execução do plano de trabalho, sendo realizados alguns ajustes para adequação das atividades.

Foi destacado que os atores locais parceiros do projeto serão responsáveis pela produção de materiais e pela divulgação das oficinas nos territórios onde as atividades serão realizadas.

Na sequência, foram definidos os principais tópicos orientadores para a elaboração do planejamento das oficinas de formação, assegurando a abordagem dos seguintes conteúdos relacionados à economia solidária e à agricultura familiar:

- Apresentação da economia solidária na prática, com exemplos de empreendimentos econômicos solidários (EES) em diferentes setores;

- Discussão dos princípios da economia solidária;

- Apresentação dos principais setores da economia solidária, com destaque para agricultura familiar, artesanato e organizações de catadores;

- Debate sobre comercialização na economia solidária, com ênfase na agricultura familiar e nas compras institucionais.

4. Organização das Oficinas

Ficou acordado que as oficinas deverão seguir o seguinte cronograma de atividades diárias:

- 8h30: Café de recepção

- 9h00: Início da oficina

- 12h30: Intervalo para almoço

- 13h30: Retorno das atividades

- 17h00: Encerramento

5. Datas Propostas

Foram sugeridas as seguintes datas para realização das oficinas:

- 20 e 22 de maio

- 10, 12 e 15 de junho

6. Encaminhamento Final

Por fim, ficou previsto que o seminário de apresentação dos resultados das oficinas e dos produtos do projeto será realizado no dia 04 de agosto, em data a ser posteriormente confirmada com os parceiros institucionais.