Ementa do curso de Economia Solidária voltado para Agricultores Familiares no Rio Grande do Norte

O curso apresenta a economia solidária a partir da realidade, da vivência e da organização dos agricultores e agricultoras familiares, valorizando o trabalho coletivo, a cooperação e a partilha como caminhos para fortalecer a produção, a renda e a vida no campo. A economia solidária é apresentada como uma forma de organização econômica capaz de ampliar o acesso a mercados, fortalecer a autonomia dos trabalhadores e enfrentar a precarização do trabalho rural. O curso discute a economia solidária como uma alternativa construída pelos próprios trabalhadores, baseada na autogestão, na solidariedade e no compromisso com o território. Serão abordadas experiências da agricultura familiar, como associações e cooperativas, grupos de produção e comercialização, feiras e redes solidárias, além de formas coletivas de organização das finanças, como fundos rotativos e cooperativas de crédito. A formação busca fortalecer a organização comunitária, incentivar a permanência das famílias no campo e promover relações justas, solidárias e sustentáveis entre as pessoas, o trabalho e a natureza.

Tópicos para o desenvolvimento do planejamento do curso

O curso deverá ser planejado para um tempo total de seis horas de formação, ainda que a previsão institucional seja de oito horas. Essa adequação considera as condições reais de participação dos agricultores e agricultoras familiares, que frequentemente residem em localidades distantes do local da atividade, além da ocorrência de atrasos no início das oficinas. A organização do tempo deve priorizar a participação efetiva, o diálogo e a troca de experiências.

- Acolhimento (Inclui apresentação dos participantes)

- Apresentação institucional do projeto

  - Objetivos da formação

  - Contexto da ação no território

- Apresentação do programa e combinados coletivos

  - Organização do tempo

  - Metodologia da formação

- Programa de formação

  - O que é economia solidária a partir da prática dos agricultores

  - Cooperação, associativismo e trabalho coletivo no campo

  - Breve histórico da economia solidária e sua relação com a agricultura familiar

  - Economia solidária no Brasil e no Rio Grande do Norte

  - Produção, comercialização e acesso a mercados solidários

  - Organização coletiva das finanças: fundos rotativos, cooperativas de crédito e experiências locais

- Síntese coletiva e avaliação da formação

  - Aprendizados do dia

  - Desafios e perspectivas para a organização coletiva

  - Avaliação participativa da atividade

Ponto de destaque (Metodologia da formação)

A formação deverá ser conduzida a partir dos princípios da educação popular, reconhecendo agricultores e agricultoras como sujeitos do conhecimento e protagonistas do processo formativo. O papel do educador ou educadora é o de mediar o diálogo, provocar reflexões e articular os saberes da experiência com os conteúdos da economia solidária, estimulando a construção coletiva de novos conhecimentos. As metodologias adotadas devem favorecer a escuta, a participação ativa, o trabalho em grupo e a troca de experiências, fortalecendo a organização coletiva, o sentimento de pertencimento ao território e a capacidade de ação dos participantes.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| Meta | Etapas | Descrição | Início | Finalização | Situação | Técnico Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etapa 1 - Realizar mapeamento dos empreendimentos rurais do RN | Realizar estudo com o diagnóstico dos estabelecimentos da agricultura familiar no Rio Grande do Norte a partir de bases como PAA, Censo Agropecuário e Novo CADSOL | jan/26 | abr/26 | Iniciado | DIEESE |
|  | Reunir produção interna acerca da agricultura familiar no NE e no RN | Buscar referência de produção interna do DIEESE a partir de experiências como o OAF-CE e o OAF-PB, além de outros estudos para referenciar a produção do diagnóstico. | jan/26 | fev/26 | Iniciado | DIEESE |
|  | Reunião interna para definir o escopo de estudo | Definição da estrutura do estudo que abordará o diagnóstico | fev/26 | fev/26 | A iniciar | DIEESE |
|  | Reunião com atores locais para discussão do estudo e do planejamento | Apresentação do escopo do estudo e do planejamento das ações do projeto | mar/26 | mar/26 | A iniciar | DIEESE/CUT |
|  | Elaboração do estudo | Escrever o estudo | mar/26 | abr/26 | A iniciar | DIEESE |
| 2 | Etapa 1 - Elaborar o percurso formativo, organizar as atividades e mobilizar os participantes para as atividades formativas no RN | Elaborar o planejamento para o processo de formação em economia solidária para os agricultores familiares previamente selecionados. | mar/26 | mar26 | A iniciar | DIEESE |
|  | Reunião interna para discussão do conteúdo do planejamento | A partir das informações do diagnóstico e da definição dos participantes elaborar o planejamento e o percurso da atividade | mar/26 | mar/26 | A iniciar | DIEESE |
|  | Etapa 2 - Realizar e sistematizar 5 atividades formativas em diferentes municípios do Estado do RN (8h cada/ 40 pessoas) | Realização das oficinas de formação em economia solidária para agricultores familiares do RN | abr/26 | jun/26 | A iniciar | DIEESE/CUT |
|  | Preparação das oficinas | Mobilizar os participantes para a atividade e viabilizar sua participação | abr/26 | abr/26 | A iniciar | DIEESE/CUT |
|  | Realizar as oficinas | Realização das oficinas de formação em economia solidária para agricultores familiares do RN | mai/26 | jun/26 | A iniciar | DIEESE/CUT |
|  | Relatórios sistematizados das 5 oficinas | Produzir os relatórios com a sistematização das 5 oficinas | mai/26 | jun/26 | A iniciar | DIEESE |
|  | Etapa 3 - Realizar seminário de encerramento das atividades | Planejamento e execução do seminário de encerramento das atividades | jul/26 | ago/26 | A iniciar | DIEESE/CUT |